## 📊 Strategie
PUMPLO — INSTAGRAM MARKETINGOVÁ STRATEGIE 2026
Cíl: 10 000 followers do 31. 12. 2026 ¦ Start: 15 followers, 0 příspěvků ¦ Budget: 0 Kč (organicky)
CONTENT MIX
Typ obsahu | Podíl % | Popis a příklady | Barva v kalendáři
Vzdělávání | 40 % | Workout tipy, fitness fakta, how-to, jak funguje retence, checklist | ████
Humor / Zábava | 30 % | Relatable gymové situace, memes, 'ty to znáš' momenty | ████
Appka + Social proof | 20 % | App features, screenshoty z gymu, členové v akci, Eurogym case study | ████
Behind the scenes | 10 % | David v gymech, tým, příprava launche, trenéři, zákulisí | ████
FÁZE A MILNÍKY
Fáze | Období | Hlavní páka | Cíl followers
Fáze 0 — Rozjezd | Květen 2026 | Prvních 9–12 postů, FOMO před launchem, vyplnit grid | 200
Fáze 1 — Launch blast | Červen 2026 | 5 gymů + QR samolepky, collab posty s trenéry, launch obsah | 600
Fáze 2 — Momentum | Červenec–Srpen | 5 Reels/týden, Simona rozjetá na CapCut, první virální Reel | 1 500
Fáze 3 — Škálování | Září–Říjen | Case study Eurogym, UGC od členů, opakovat co funguje | 4 000
Fáze 4 — Sprint | Listopad–Prosinec | Vánoční kampaň, membership jako dárek, B2B push, Instagram SEO | 10 000
TÝDENNÍ POSTING SCHEDULE
Den | Formát | Typ obsahu | Téma
Pondělí | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt
Úterý | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist, mýtus vs. pravda
Středa | Reel | Humor | Relatable gymová situace, meme
Čtvrtek | Carousel | Appka / Social proof | App feature nebo member story
Pátek | Reel | Vzdělávání / Humor | Volba týmu — co teď letí (/suggest pondělí)
Sobota | Reel | Collab / B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele posiloven
Neděle | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A, repost gymů
⚠️ Květen 2026: pouze 3 Reels/týden (Po + St + Pá). Carousel Út a Čt + Reel So přibývají od 1. 6. 2026.
MARKETING AGENT — PRAVIDLA A PŘÍKAZY
Situace | Příkaz | Kdo spouští | Frekvence
Každý nový post | /post + brief nebo foto | Petr / Richard | Každý den
Série 5+ postů (kampaň) | /campaign + brief | Petr + David | Měsíčně
Zjistit co teď letí | /suggest | Kdokoli | Každé pondělí
Výsledky za týden | /report | Automaticky | Každý pátek
Blog / SEO článek | /blog + téma | Richard | 2× měsíčně
BRAND GUIDELINES
Prvek | Hodnota | Poznámka
Primární barva | #0B1222 (Dark Navy) | Pozadí, texty, nadpisy
Sekundární barva | #4CC9FF (Electric Blue) | Akcenty, CTA, highlights
Font | Inter / Montserrat | Všechny vizuály a Reels
Tón | Přímý, motivující, autentický | Žádný marketing bullshit
Čísla | NIKDY nevymýšlet | Jen: '30–50 % odchody' (ověřeno z 32 rozhovorů)
Ceny | Do obsahu NEPATŘÍ | Ani B2C ani B2B ceny v postech
Jazyk | Výhradně čeština | Do konce roku 2026
Schvalování | Vždy David schvaluje | Žádný post jde live bez 'ok' od Davida

## 📅 Kalendář
📅 PUMPLO — CONTENT KALENDÁŘ ¦ Máj–Prosinec 2026
Datum | Den | Fáze | Formát | Typ obsahu (%) | Téma / Brief | Kdo natáčí | Hashtagy (bank) | Status | Caption (vygeneroval agent) | Poznámky
11. 05. 2026 | Pondělí | Fáze 0 — Rozjezd | Post | Úvodní post | ✅ HOTOVO — post připravený přes marketing bot na Telegramu. Vysvětluje celou appku. Zkopírovat caption z Telegramu a zveřejnit. | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | ⭐ PRVNÍ PŘÍSPĚVEK — caption a vizuál již připraven marketing botem na Telegramu. Jen zkopírovat a zveřejnit přes Ayrshare.
12. 05. 2026 | Úterý | Fáze 0 — Rozjezd | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
13. 05. 2026 | Středa | Fáze 0 — Rozjezd | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
14. 05. 2026 | Čtvrtek | Fáze 0 — Rozjezd | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
15. 05. 2026 | Pátek | Fáze 0 — Rozjezd | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
16. 05. 2026 | Sobota | Fáze 0 — Rozjezd | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
17. 05. 2026 | Neděle | Fáze 0 — Rozjezd | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
18. 05. 2026 | Pondělí | Fáze 0 — Rozjezd | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
19. 05. 2026 | Úterý | Fáze 0 — Rozjezd | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
20. 05. 2026 | Středa | Fáze 0 — Rozjezd | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
21. 05. 2026 | Čtvrtek | Fáze 0 — Rozjezd | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
22. 05. 2026 | Pátek | Fáze 0 — Rozjezd | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
23. 05. 2026 | Sobota | Fáze 0 — Rozjezd | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
24. 05. 2026 | Neděle | Fáze 0 — Rozjezd | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
25. 05. 2026 | Pondělí | Fáze 0b — Teaser/FOMO | Reel | Teaser | 👀 'Něco přichází...' — zákulisí přípravy samolepek a gymů (bez odhalení) | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | FOMO teaser — neodhaluj víc než nutné
26. 05. 2026 | Úterý | Fáze 0b — Teaser/FOMO | Stories | Countdown | ⏳ Countdown stories: 7 dní do launche — poll 'Uhádneš co to je?' | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | Jen Stories, ne feed post
27. 05. 2026 | Středa | Fáze 0b — Teaser/FOMO | Carousel | Teaser | 🏋️ 'Tyhle posilovny brzy změní způsob, jak cvičíš' — 5 gymů bez jmen | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | Budovat napětí — gymy anonymně
28. 05. 2026 | Čtvrtek | Fáze 0b — Teaser/FOMO | Reel | Teaser | 🤫 'Dáváme fitku superschopnosti' — záběry z Eurogymu bez odhalení appky | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | Virální potenciál — mysteriózní tón
29. 05. 2026 | Pátek | Fáze 0b — Teaser/FOMO | Reel | Teaser | 📱 '3 dny...' — rychlý střih app screenshotů, hudba, žádný text | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | App sneak peek — jen vizuály, žádné vysvětlení
30. 05. 2026 | Sobota | Fáze 0b — Teaser/FOMO | Reel | Teaser | 🔥 'Zítra.' — David v gymu, kamera za ním, minimalistický text | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | Den před launchem — maximální napětí
31. 05. 2026 | Neděle | Fáze 0b — Teaser/FOMO | Stories | Countdown | ⏰ 'Zítra to jde live!' — countdown sticker + swipe up na profil | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | Jen Stories — finální odpočet
01. 06. 2026 | Pondělí | Fáze 1 — Launch blast | Reel | 🚀 LAUNCH | 🎉 LAUNCH DAY: 'Pumplo je live! Najdeš nás v těchto 5 posilovnách' — David mluví do kamery, ukáže samolepky | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | 🚀 LAUNCH DAY — připravit 3 dny předem, David schvaluje osobně, zveřejnit 8:00
02. 06. 2026 | Úterý | Fáze 1 — Launch blast | Carousel | 🚀 Launch | 'Kde všude teď cvičíš s Pumplo?' — 1 slide = 1 gym, fotka + adresa + jak se zapojit | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | Tag každého gymu v příspěvku — collab funkce IG
03. 06. 2026 | Středa | Fáze 1 — Launch blast | Reel | 🚀 Launch | 'Jak to funguje? 60 sekund a víš vše' — screen recording app + komentář Davida | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | App walkthrough — jasné, jednoduché, žádný jargon
04. 06. 2026 | Čtvrtek | Fáze 1 — Launch blast | Carousel | 🚀 Launch | 'Jak začít s Pumplo? 3 jednoduché kroky' — 1) jdi do gymu 2) naskenuj QR 3) trénuj podle plánu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | Onboarding guide — sdílitelné, pin na profil
05. 06. 2026 | Pátek | Fáze 1 — Launch blast | Reel | 🚀 Launch | 'První členové mluví' — krátké záběry z gymů, členové u appky, trenér komentuje | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | Natočit 1.–4. 6. v gymech — testimonials v akci
06. 06. 2026 | Sobota | Fáze 1 — Launch blast | Reel | 🚀 Collab | 'Eurogym Olomouc × Pumplo' — collab Reel s Eurogymem, trenér ukazuje appku členům | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | IG Collab post s @eurogym profilem — dosah na jejich sledující
07. 06. 2026 | Neděle | Fáze 1 — Launch blast | Carousel | 🚀 Launch recap | 'Týden s Pumplo — co se stalo za 7 dní' — čísla, gymy, reakce členů | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno |  | Launch recap — pin na profil, sdílej na stories
08. 06. 2026 | Pondělí | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
09. 06. 2026 | Úterý | Fáze 1b — Post-launch | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
10. 06. 2026 | Středa | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
11. 06. 2026 | Čtvrtek | Fáze 1b — Post-launch | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
12. 06. 2026 | Pátek | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
13. 06. 2026 | Sobota | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
14. 06. 2026 | Neděle | Fáze 1b — Post-launch | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
15. 06. 2026 | Pondělí | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
16. 06. 2026 | Úterý | Fáze 1b — Post-launch | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
17. 06. 2026 | Středa | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
18. 06. 2026 | Čtvrtek | Fáze 1b — Post-launch | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
19. 06. 2026 | Pátek | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
20. 06. 2026 | Sobota | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
21. 06. 2026 | Neděle | Fáze 1b — Post-launch | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
22. 06. 2026 | Pondělí | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
23. 06. 2026 | Úterý | Fáze 1b — Post-launch | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
24. 06. 2026 | Středa | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
25. 06. 2026 | Čtvrtek | Fáze 1b — Post-launch | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
26. 06. 2026 | Pátek | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
27. 06. 2026 | Sobota | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
28. 06. 2026 | Neděle | Fáze 1b — Post-launch | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
29. 06. 2026 | Pondělí | Fáze 1b — Post-launch | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
30. 06. 2026 | Úterý | Fáze 1b — Post-launch | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
01. 07. 2026 | Středa | Fáze 2 — Momentum | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
02. 07. 2026 | Čtvrtek | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
03. 07. 2026 | Pátek | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
04. 07. 2026 | Sobota | Fáze 2 — Momentum | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
05. 07. 2026 | Neděle | Fáze 2 — Momentum | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
06. 07. 2026 | Pondělí | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
07. 07. 2026 | Úterý | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
08. 07. 2026 | Středa | Fáze 2 — Momentum | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
09. 07. 2026 | Čtvrtek | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
10. 07. 2026 | Pátek | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
11. 07. 2026 | Sobota | Fáze 2 — Momentum | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
12. 07. 2026 | Neděle | Fáze 2 — Momentum | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
13. 07. 2026 | Pondělí | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
14. 07. 2026 | Úterý | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
15. 07. 2026 | Středa | Fáze 2 — Momentum | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
16. 07. 2026 | Čtvrtek | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
17. 07. 2026 | Pátek | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
18. 07. 2026 | Sobota | Fáze 2 — Momentum | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
19. 07. 2026 | Neděle | Fáze 2 — Momentum | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
20. 07. 2026 | Pondělí | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
21. 07. 2026 | Úterý | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
22. 07. 2026 | Středa | Fáze 2 — Momentum | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
23. 07. 2026 | Čtvrtek | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
24. 07. 2026 | Pátek | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
25. 07. 2026 | Sobota | Fáze 2 — Momentum | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
26. 07. 2026 | Neděle | Fáze 2 — Momentum | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
27. 07. 2026 | Pondělí | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
28. 07. 2026 | Úterý | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
29. 07. 2026 | Středa | Fáze 2 — Momentum | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
30. 07. 2026 | Čtvrtek | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
31. 07. 2026 | Pátek | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
01. 08. 2026 | Sobota | Fáze 2 — Momentum | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
02. 08. 2026 | Neděle | Fáze 2 — Momentum | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
03. 08. 2026 | Pondělí | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
04. 08. 2026 | Úterý | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
05. 08. 2026 | Středa | Fáze 2 — Momentum | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
06. 08. 2026 | Čtvrtek | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
07. 08. 2026 | Pátek | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
08. 08. 2026 | Sobota | Fáze 2 — Momentum | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
09. 08. 2026 | Neděle | Fáze 2 — Momentum | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
10. 08. 2026 | Pondělí | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
11. 08. 2026 | Úterý | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
12. 08. 2026 | Středa | Fáze 2 — Momentum | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
13. 08. 2026 | Čtvrtek | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
14. 08. 2026 | Pátek | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
15. 08. 2026 | Sobota | Fáze 2 — Momentum | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
16. 08. 2026 | Neděle | Fáze 2 — Momentum | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
17. 08. 2026 | Pondělí | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
18. 08. 2026 | Úterý | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
19. 08. 2026 | Středa | Fáze 2 — Momentum | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
20. 08. 2026 | Čtvrtek | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
21. 08. 2026 | Pátek | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
22. 08. 2026 | Sobota | Fáze 2 — Momentum | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
23. 08. 2026 | Neděle | Fáze 2 — Momentum | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
24. 08. 2026 | Pondělí | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
25. 08. 2026 | Úterý | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
26. 08. 2026 | Středa | Fáze 2 — Momentum | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
27. 08. 2026 | Čtvrtek | Fáze 2 — Momentum | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
28. 08. 2026 | Pátek | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
29. 08. 2026 | Sobota | Fáze 2 — Momentum | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
30. 08. 2026 | Neděle | Fáze 2 — Momentum | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
31. 08. 2026 | Pondělí | Fáze 2 — Momentum | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
01. 09. 2026 | Úterý | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
02. 09. 2026 | Středa | Fáze 3 — Škálování | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
03. 09. 2026 | Čtvrtek | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
04. 09. 2026 | Pátek | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
05. 09. 2026 | Sobota | Fáze 3 — Škálování | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
06. 09. 2026 | Neděle | Fáze 3 — Škálování | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
07. 09. 2026 | Pondělí | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
08. 09. 2026 | Úterý | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
09. 09. 2026 | Středa | Fáze 3 — Škálování | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
10. 09. 2026 | Čtvrtek | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
11. 09. 2026 | Pátek | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
12. 09. 2026 | Sobota | Fáze 3 — Škálování | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
13. 09. 2026 | Neděle | Fáze 3 — Škálování | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
14. 09. 2026 | Pondělí | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
15. 09. 2026 | Úterý | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
16. 09. 2026 | Středa | Fáze 3 — Škálování | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
17. 09. 2026 | Čtvrtek | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
18. 09. 2026 | Pátek | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
19. 09. 2026 | Sobota | Fáze 3 — Škálování | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
20. 09. 2026 | Neděle | Fáze 3 — Škálování | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
21. 09. 2026 | Pondělí | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
22. 09. 2026 | Úterý | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
23. 09. 2026 | Středa | Fáze 3 — Škálování | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
24. 09. 2026 | Čtvrtek | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
25. 09. 2026 | Pátek | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
26. 09. 2026 | Sobota | Fáze 3 — Škálování | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
27. 09. 2026 | Neděle | Fáze 3 — Škálování | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
28. 09. 2026 | Pondělí | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
29. 09. 2026 | Úterý | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
30. 09. 2026 | Středa | Fáze 3 — Škálování | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
01. 10. 2026 | Čtvrtek | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
02. 10. 2026 | Pátek | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
03. 10. 2026 | Sobota | Fáze 3 — Škálování | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
04. 10. 2026 | Neděle | Fáze 3 — Škálování | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
05. 10. 2026 | Pondělí | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
06. 10. 2026 | Úterý | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
07. 10. 2026 | Středa | Fáze 3 — Škálování | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
08. 10. 2026 | Čtvrtek | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
09. 10. 2026 | Pátek | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
10. 10. 2026 | Sobota | Fáze 3 — Škálování | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
11. 10. 2026 | Neděle | Fáze 3 — Škálování | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
12. 10. 2026 | Pondělí | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
13. 10. 2026 | Úterý | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
14. 10. 2026 | Středa | Fáze 3 — Škálování | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
15. 10. 2026 | Čtvrtek | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
16. 10. 2026 | Pátek | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
17. 10. 2026 | Sobota | Fáze 3 — Škálování | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
18. 10. 2026 | Neděle | Fáze 3 — Škálování | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
19. 10. 2026 | Pondělí | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
20. 10. 2026 | Úterý | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
21. 10. 2026 | Středa | Fáze 3 — Škálování | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
22. 10. 2026 | Čtvrtek | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
23. 10. 2026 | Pátek | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
24. 10. 2026 | Sobota | Fáze 3 — Škálování | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
25. 10. 2026 | Neděle | Fáze 3 — Škálování | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
26. 10. 2026 | Pondělí | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
27. 10. 2026 | Úterý | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
28. 10. 2026 | Středa | Fáze 3 — Škálování | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
29. 10. 2026 | Čtvrtek | Fáze 3 — Škálování | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
30. 10. 2026 | Pátek | Fáze 3 — Škálování | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
31. 10. 2026 | Sobota | Fáze 3 — Škálování | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
01. 11. 2026 | Neděle | Fáze 4 — Sprint | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
02. 11. 2026 | Pondělí | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
03. 11. 2026 | Úterý | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
04. 11. 2026 | Středa | Fáze 4 — Sprint | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
05. 11. 2026 | Čtvrtek | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
06. 11. 2026 | Pátek | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
07. 11. 2026 | Sobota | Fáze 4 — Sprint | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
08. 11. 2026 | Neděle | Fáze 4 — Sprint | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
09. 11. 2026 | Pondělí | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
10. 11. 2026 | Úterý | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
11. 11. 2026 | Středa | Fáze 4 — Sprint | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
12. 11. 2026 | Čtvrtek | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
13. 11. 2026 | Pátek | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
14. 11. 2026 | Sobota | Fáze 4 — Sprint | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
15. 11. 2026 | Neděle | Fáze 4 — Sprint | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
16. 11. 2026 | Pondělí | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
17. 11. 2026 | Úterý | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
18. 11. 2026 | Středa | Fáze 4 — Sprint | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
19. 11. 2026 | Čtvrtek | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
20. 11. 2026 | Pátek | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
21. 11. 2026 | Sobota | Fáze 4 — Sprint | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
22. 11. 2026 | Neděle | Fáze 4 — Sprint | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
23. 11. 2026 | Pondělí | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
24. 11. 2026 | Úterý | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
25. 11. 2026 | Středa | Fáze 4 — Sprint | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
26. 11. 2026 | Čtvrtek | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
27. 11. 2026 | Pátek | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
28. 11. 2026 | Sobota | Fáze 4 — Sprint | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
29. 11. 2026 | Neděle | Fáze 4 — Sprint | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
30. 11. 2026 | Pondělí | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
01. 12. 2026 | Úterý | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
02. 12. 2026 | Středa | Fáze 4 — Sprint | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
03. 12. 2026 | Čtvrtek | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
04. 12. 2026 | Pátek | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
05. 12. 2026 | Sobota | Fáze 4 — Sprint | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
06. 12. 2026 | Neděle | Fáze 4 — Sprint | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
07. 12. 2026 | Pondělí | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
08. 12. 2026 | Úterý | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
09. 12. 2026 | Středa | Fáze 4 — Sprint | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
10. 12. 2026 | Čtvrtek | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
11. 12. 2026 | Pátek | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
12. 12. 2026 | Sobota | Fáze 4 — Sprint | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
13. 12. 2026 | Neděle | Fáze 4 — Sprint | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
14. 12. 2026 | Pondělí | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
15. 12. 2026 | Úterý | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
16. 12. 2026 | Středa | Fáze 4 — Sprint | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
17. 12. 2026 | Čtvrtek | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
18. 12. 2026 | Pátek | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
19. 12. 2026 | Sobota | Fáze 4 — Sprint | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
20. 12. 2026 | Neděle | Fáze 4 — Sprint | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
21. 12. 2026 | Pondělí | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
22. 12. 2026 | Úterý | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
23. 12. 2026 | Středa | Fáze 4 — Sprint | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
24. 12. 2026 | Čtvrtek | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
25. 12. 2026 | Pátek | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání/Humor | Volba týmu — co teď letí | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
26. 12. 2026 | Sobota | Fáze 4 — Sprint | Reel | Collab/B2B | Gymový collab nebo obsah pro majitele | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
27. 12. 2026 | Neděle | Fáze 4 — Sprint | — | Stories only | Zákulisí, poll, Q&A — žádný feed post | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
28. 12. 2026 | Pondělí | Fáze 4 — Sprint | Reel | Vzdělávání | Workout tip nebo fitness fakt | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
29. 12. 2026 | Úterý | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Vzdělávání | 5 tipů, checklist nebo mýtus vs. pravda | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
30. 12. 2026 | Středa | Fáze 4 — Sprint | Reel | Humor | Relatable gymová situace | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno
31. 12. 2026 | Čtvrtek | Fáze 4 — Sprint | Carousel | Appka/Social proof | App feature nebo screenshoty z gymu | Simona / Samuel / Trenér | viz záložka Hashtagy | 📝 Naplánováno

## ✅ Backlog nápadů
✅ BACKLOG NÁPADŮ — sem přidává kdokoli z týmu nebo bot (/suggest)
Nápad / Téma | Formát | Typ obsahu | Priorita | Navrhl | Datum | Poznámky
3 důvody proč 50 % lidí opustí posilovnu po 6 měsících | Reel | Vzdělávání | 🔴 Vysoká | David | 6. 5. 2026 | Statistika z validace — 243 členů
POV: Přijdeš do gymu a trenér ví co chceš cvičit | Reel | Humor | 🔴 Vysoká | Petr | 6. 5. 2026 | Relatable, virální potenciál
5 věcí které kvalitní posilovna dělá jinak | Carousel | Vzdělávání | 🔴 Vysoká | Richard | 6. 5. 2026 | B2B obsah pro majitele
Behind the scenes: jak Pumplo vzniklo | Reel | Behind the scenes | 🟡 Střední | David | 6. 5. 2026 | Founder story
Tvůj tréninkový plán — jak to funguje v Pumplo | Carousel | Appka | 🔴 Vysoká | Simona | 6. 5. 2026 | App showcase — screenshoty
Trenér z Eurogymu: 'Tohle změnilo mou práci' | Reel | Social proof | 🟡 Střední | Petr | 6. 5. 2026 | Collab s trenérem z Eurogymu
Mýtus vs. Pravda: Čím více tréninků tím lépe? | Carousel | Vzdělávání | 🟡 Střední | Richard | 6. 5. 2026 | High saves potenciál
Člen Eurogymu: 'Poprvé vím co mám cvičit' | Reel | Social proof | 🟡 Střední | Simona | 6. 5. 2026 | Testimonial — natočit v gymu
Jak vypadá den s Pumplo — morning routine | Reel | Appka | 🟢 Nízká | David | 6. 5. 2026 | Lifestyle obsah
Data z posilovny: Co dělají úspěšné gymy jinak | Carousel | Vzdělávání/B2B | 🟢 Nízká | Richard | 6. 5. 2026 | Myzone/Mindbody benchmark data
6 cviků které děláš špatně (a jak je opravit) | Carousel | Vzdělávání | 🟡 Střední | Trenér | 6. 5. 2026 | Natočit v Europymu
Launch day: Pumplo je live v 5 posilovnách! 🎉 | Reel | Behind the scenes | 🔴 Vysoká | David | 1. 6. 2026 | Launch post — připravit v předstihu

## #️⃣ Hashtagy
#️⃣ HASHTAGY — vždy 2–3 velké + 3–4 střední + 2–3 niche = 8–10 celkem
Skupina | Hashtagy | Poznámka
🔴 VELKÉ (>500k) | #fitness #posilovna #trening #gym #workout #fitnessmotivace | Velký dosah, ale velká konkurence — max 3 na post
🟡 STŘEDNÍ (50k–500k) | #ceskyfit #workoutcz #gymlife #fitnesscz #cviceni #zdravylivotni #pohyb #fitnessinspiration | Zlatá střední cesta — hlavní záběr
🟢 NICHE (pod 50k) | #pumplo #nezavislagyma #gymretence #fitnesssoftware #posilovnacz #personaltraining #trenerfit #sportcz | Nízká konkurence — Pumplo se zobrazí na prvním místě
💙 B2B specifické | #gymowner #fitnessbusiness #gymmanagement #boutiquefitness #fitnessapp #retenceclenu | Použít v sobotním B2B postu nebo Carousel pro majitele
😂 Humor posty | #gymhumor #gymproblems #fitnessmemes #posilovna #gymlife #totoznate | Pro středeční humor Reel
🏋️ Vzdělávání | #workoutoftheday #fitnessfakta #treninkovyplan #zdravytrenink #personaltraining | Pro pondělní a páteční vzdělávací Reels
🚀 Launch hashtagy | #pumplo #PumploFitness #MůjPumplo #pumplo_official | Branded hashtag — push od launch dne 1. 6. 2026
DOPORUČENÉ KOMBINACE PRO RYCHLÝ VÝBĚR
Typ postu | Doporučená kombinace (kopíruj a uprav)
Reel — Vzdělávání (Po/Pá) | #fitness #ceskyfit #workoutcz #treninkovyplan #fitnessfakta #posilovna #pumplo #zdravytrenink
Reel — Humor (St) | #gymhumor #gymlife #posilovna #fitness #totoznate #fitnessmemes #ceskyfit #pumplo
Carousel — Vzdělávání (Út) | #fitness #ceskyfit #fitnessmotivace #zdravylivotni #workoutcz #treninkovyplan #pumplo #nezavislagyma
Reel — Collab / B2B (So) | #gymowner #fitnessbusiness #posilovna #gymmanagement #ceskyfit #fitness #pumplo #boutiquefitness
Appka showcase (Čt) | #fitnessapp #fitnesscz #treninkovyplan #pumplo #PumploFitness #fitness #posilovna #gymlife

## 📈 KPIs
📈 KPIs — Měsíční tracking: Cíl vs. Skutečnost
Metrika | Květen |  | Červen |  | Červenec |  | Srpen |  | Září |  | Říjen |  | Listopad |  | Prosinec
| 🎯 Cíl | ✅ Skutečnost | 🎯 Cíl | ✅ Skutečnost | 🎯 Cíl | ✅ Skutečnost | 🎯 Cíl | ✅ Skutečnost | 🎯 Cíl | ✅ Skutečnost | 🎯 Cíl | ✅ Skutečnost | 🎯 Cíl | ✅ Skutečnost | 🎯 Cíl | ✅ Skutečnost
Followers (celkem) | 200 |  | 600 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2500 |  | 4000 |  | 7000 |  | 10000
Nové followers za měsíc | 185 |  | 400 |  | 400 |  | 500 |  | 1000 |  | 1500 |  | 3000 |  | 3000
Reels plays (průměr) | 500 |  | 1500 |  | 2000 |  | 3000 |  | 5000 |  | 8000 |  | 12000 |  | 20000
Engagement rate % | 2% |  | 3% |  | 3% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 5% |  | 5%
Reach (měsíční) | 2000 |  | 8000 |  | 12000 |  | 18000 |  | 30000 |  | 50000 |  | 80000 |  | 120000
Stories views (průměr) | 50 |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  | 600 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000
Počet Reels | 12 |  | 20 |  | 20 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22
Počet Carousels/Fotek | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Collab posty | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
ℹ️ Aktualizuj každý pátek po /report od agenta. Engagement rate benchmark pro fitness: 2–4 %. Followers pod cílem = přidat Collab post nebo /campaign.

## 🤖 Bot guide
🤖 MARKETING AGENT — Jak ho použít (Telegram)
Agent generuje caption, hashtagy a CTA za ~30 sekund. David vždy schvaluje před publikováním. Nikdy nevymýšlí čísla.
WORKFLOW — každý post
Krok | Akce | Detail | Kdo
1️⃣ | Simona natočí / Petr nebo Richard mají nápad | Brief = 1–3 věty o čem je post. Nebo přilož fotku/video.
2️⃣ | Napiš agentovi na Telegram: /post [brief] | Příklad: '/post Reel o tom proč lidé odcházejí z gymu po 3 měsících, humor, 20s'
3️⃣ | Agent vrátí: caption, hashtagy, CTA návrh | Za ~30 sekund. Upravit můžeš kdykoliv.
4️⃣ | Simona přidá titulky přes Captions app | Automatické titulky — povinné pro každý Reel
5️⃣ | Pošli náhled Davidovi k schválení | David napíše 'ok' → Ayrshare publikuje na IG (+ FB)
PŘÍKAZY AGENTA — referenční tabulka
Příkaz | Kdy použít | Příklad briefe | Frekvence
/post | Každý nový příspěvek | '/post Carousel 5 důvodů proč posilovat ráno, vzdělávání, B2C' | Každý den
/campaign | Plánovat sérii 5+ postů najednou | '/campaign Červnový launch — 6 postů o spuštění appky v gymech' | Měsíčně
/suggest | Zjistit co teď letí ve fitness na IG | '/suggest — co jsou teď trendy témata v české fitness komunitě?' | Každé pondělí
/report | Výsledky za uplynulý týden | '/report' — agent vrátí dosah, engagement, top post, doporučení | Každý pátek
/blog | SEO článek na web Pumplo | '/blog Jak snížit churn v posilovně o 30 % — 5 strategií' | 2× měsíčně
TIPY PRO LEPŠÍ VÝSLEDKY
Tip | Detail
Brief je zlatý | Čím konkrétnější brief, tím lepší caption. Napiš: formát, téma, cílová skupina, tón (humor/vzdělávání/inspirace).
Hashtagy | Vždy použij kombinaci z záložky 'Hashtagy'. Bot hashtagy navrhne, ale zkontroluj že jsou aktuální.
Titulky (Captions) | VŽDY přidej titulky na Reels. 85 % lidí sleduje videa bez zvuku. Captions app to udělá automaticky.
Timing | Nejlepší čas publikovat: Út–Pá 7:00–9:00 nebo 17:00–20:00. Bot může nastavit scheduled post přes Ayrshare.
Collab posty | Pokud natáčíš v partnerském gymu, použij IG Collab feature — post se zobrazí i na jejich profilu.
Virální hook | Prvních 3 sekundy rozhodují. Brief vždy zahrň: 'hook má být: [konkrétní věta]' — agent ho zakomponuje do caption a titulků.
Čísla | NIKDY nevymýšlej čísla. Používej jen: '30–50 % členů odchází' (ověřeno z 32 rozhovorů + 243 member surveys).
Schválení | Davidovi pošli: 1) caption, 2) hashtagy, 3) náhled videa nebo foto. On odpoví 'ok' nebo s úpravami.
📞 Kontakt: info.pumplo@gmail.com ¦ IG: @pumplo_official ¦ Web: pumplo.com